## ผด.2
|  |  | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |  |  |  |  | แบบ ผด. 2
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน | หมายเหตุ
ที่ | ต้องจัดหา | (หน่วย) | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 200000 | สอบราคา | 60
|  | พร้อมดินลูกรัง หมู่ 1 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
2 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 267000 | สอบราคา | 45
|  | หมู่ 2 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
3 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 179000 | สอบราคา | 45
|  | พร้อมดินลูกรัง หมู่ 2 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
4 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างผิวจราจร | ส่วนโยธา | - | 322000 | สอบราคา | 80
|  | ลูกรังฝั่งคลองสารเพชร |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
|  | หมู่ 3 |  |  |  |  | หลังจากส่งมอบงาน)
5 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 375000 | สอบราคา | 45
|  | หมู่ 4 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
|  |  | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |  |  |  |  | แบบ ผด. 2
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน | หมายเหตุ
ที่ | ต้องจัดหา | (หน่วย) | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
6 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 175000 | สอบราคา | 45
|  | พร้อมดินลูกรัง หมู่ 4 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
7 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 282000 | สอบราคา | 40
|  | หมู่ 5 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
8 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ส่วนโยธา | - | 431000 | สอบราคา | 55
|  | พร้อมดินลูกรัง หมู่ 7 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
9 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างผิวจราจร | ส่วนโยธา | - | 151000 | สอบราคา | 30
|  | ลูกรัง หมู่ 8 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
10 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการขุดลอกคลอง | ส่วนโยธา | - | 209000 | สอบราคา | 70
|  | ส่งน้ำ หมู่ 6 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
|  |  | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |  |  |  |  | แบบ ผด. 2
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน | หมายเหตุ
ที่ | ต้องจัดหา | (หน่วย) | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
11 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการขุดลอกคลอง | ส่วนโยธา | - | 411000 | สอบราคา | 70
|  | ส่งน้ำและก่อสร้างผิวจราจร |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
|  | ลูกรังฝั่งคลอง หมู่ 8 |  |  |  |  | หลังจากส่งมอบงาน)
12 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการวางรางระบายน้ำ | ส่วนโยธา | - | 231000 | สอบราคา | 30
|  | หมู่ 9 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
13 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการก่อสร้างอาคาร | สำนักปลัด |  | 1912000 | สอบราคา | 90
|  | ห้องประชุม |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
14 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการปรับปรุงอาคาร | สำนักปลัด |  | 258600 | สอบราคา | 45
|  | หลังเก่า |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)
15 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการวางท่อคอนกรีต | ส่วนโยธา | - | 125400 | สอบราคา | 30
|  | เสริมเหล็กพร้อมผนัง |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
|  | คสล. หมู่ 9 |  |  |  |  | หลังจากส่งมอบงาน)
|  |  | แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |  |  |  |  | แบบ ผด. 2
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน | หน่วยงาน | งบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบงาน | หมายเหตุ
ที่ | ต้องจัดหา | (หน่วย) | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
16 | ต.ค. 51 - ก.ย. 52 | โครงการปรับแต่งคันคลอง | ส่วนโยธา | - | 170000 | สอบราคา | 30
|  | สารเพชร หมู่ 3 , 4 และ 9 |  |  |  |  | (ตรวจรับภายใน 3 วัน
หลังจากส่งมอบงาน)

## ผด. 5
|  |  | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | [5 empty] | แบบ ผด. 5
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด. 2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างอาคาร | 13 | สอบราคา | 24 เม.ย. 52 | 14 พ.ค. 52 | 27 พ.ค. 52 | 90 | 31 ส.ค. 52
ห้องประชุม
2 | โครงการปรับปรุงอาคาร | 14 | สอบราคา | 24 เม.ย. 52 | 14 พ.ค. 52 | 29 พ.ค. 52 | 45 | 22 ก.ค. 52
หลังเก่า
3 | โครงการปรับแต่งคันคลอง | 16 | สอบราคา | 24 เม.ย. 52 | 14 พ.ค. 52 | 1 มิ. ย. 52 | 30 | 6 ก.ค. 52
สารเพชร หมู่ 3 , 4 และ 9
4 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | 5 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 7 ส.ค. 52 | 45 | 28 ก.ย. 52
หมู่ 4
5 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | 6 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 7 ส.ค. 52 | 45 | 28 ก.ย. 52
พร้อมดินลูกรัง หมู่ 4
|  |  | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | [5 empty] | แบบ ผด. 5
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด. 2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
6 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | 1 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 10 ส.ค. 52 | 60 | 12 ต.ค. 52
พร้อมดินลูกรัง หมู่ 1
7 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | 2 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 10 ส.ค. 52 | 45 | 30 ก.ย. 52
หมู่ 2
8 | โครงการก่อสร้างผิวจราจร | 4 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 10 ส.ค. 52 | 80 | 4 พ.ย. 52
ลูกรังฝั่งคลองสารเพชร
หมู่ 3
9 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | 8 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 10 ส.ค. 52 | 55 | 9 ต.ค. 52
พร้อมดินลูกรัง หมู่ 7
10 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | 3 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 10 ส.ค. 52 | 45 | 30 ก.ย. 52
พร้อมดินลูกรัง หมู่ 2
|  |  | แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 | [5 empty] | แบบ ผด. 5
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด. 2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
11 | โครงการก่อสร้างผิวจราจร | 9 | สอบราคา | 10 ก.ค. 52 | 24 ก.ค. 52 | 10 ส.ค. 52 | 30 | 15 ก.ย. 52
ลูกรัง หมู่ 8
12 | โครงการวางรางระบายน้ำ | 12 | สอบราคา | 21 ส.ค. 52 | 7 ก.ย. 52 | 11 ก.ย. 52 | 30 | 11 ต.ค. 52
หมู่ 9